# Приложение №1

к исх. №\_\_\_\_\_\_

ВОД «Волонтеры-медики»

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

**Концепция проведения** **Всероссийской донорской акции**

**«Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор»**

**Акция приурочена к Национальному дню донора крови 20 апреля**

**Даты проведения:** 17-21 апреля 2019 года.

**Охват акции:** 85 субъектов РФ.

**Организаторы:** Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».

**Партнеры акции:** Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФМБА России, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации.

**Цель:** популяризация кадрового донорства крови как составляющей здорового образа жизни.

**Задачи:**

* Распространение идей ответственности и регулярности в донорской среде;
* Создание условий для формирования здоровых привычек, образа жизни ответственного донора;
* Повышение общего уровня грамотности населения в вопросах донорства крови;
* Повышение компетентности добровольцев в ведении среди населения работы по популяризации кадрового донорства крови и ее компонентов;
* Профилактика риска получения временных отводов от донорства крови и ее компонентов по медицинским показаниям;

**Ответственный организатор:** Назарова Олеся Александровна, Федеральный координатор по популяризации кадрового донорства ВОД «Волонтеры-медики», 8-903-554-90-16.

**План организации и подготовки Акции в регионе:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Сроки** | **Итоги** |
| **1.** | **Планирование акции в субъекте РФ** | **до 04.03** | 1. Получение и ознакомление с концепцией проведения Акции. |
| **до 11.03** | 2. Определение организаций, которые станут партнерами проведения акции в субъекте РФ, направление информационных писем поддержки (при необходимости).  Партнерами Акции в субъектах могут быть: Региональные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья, Ресурсные центры по донорству крови в субъектах РФ, Учреждения Службы крови, Региональные станции переливания крови, Отделения переливания крови, образовательные организации, волонтерские центры, некоммерческие организации, медицинские организации и другие. |
| **до 25.03** | 3. Проведение переговоров с организациями, для подтверждения их участия и планирования совместных мероприятий в рамках Акции. |
| **до 01.04** | 4. Определение площадок проведения мероприятий, разработка и утверждение программы проведения Акции в субъекте РФ. |
| **до 05.04** | 5. Подготовка и направление писем, приглашение спикеров, отправка пресс-релизов (в приложении) в СМИ и другие информационные ресурсы. |
| **2.** | **Обучение** | **11.03-25.03** | Участие координатора акции в регионе в дистанционном обучении (вебинар). Точные дата и время будут сообщены дополнительно. |
| **25.03-05.04** | Проведение набора и отбора волонтеров для участия в мероприятиях Акции в субъекте РФ. |
| **08.04-14.04** | Обучение волонтеров в субъекте РФ. |
| **3.** | **Получение материала** | **до 18.03** | Получение материалов, необходимых для проведения акции:   1. Макет информационного постера (для анонсирования Акции) – формат А3; 2. Макет информационной памятки по профилактике временных медицинских отводов от донорства крови и ее компонентов (листовка А5); 3. Макет приглашения донора на СПК для повторной сдачи крови (листовка А6). |
| **01.04** | 1. Планы организации и проведения популяризационных мероприятий, запланированных в рамках акции. |
| **01.04** | 1. Презентация по профилактике временных медицинских отводов от донорства крови и ее компонентов (формат \*pdf). |
| **14.04** | 1. Печатная версия информационных памяток и приглашений для повторной сдачи крови; 2. Печатная версия карточки для регистрации достижений команды эстафеты (буклет А5); 3. Сувенирная продукция для проведения акции. |

**План мероприятий в рамках Акции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Мероприятие и формат** | **Краткое описание** |
| 07.04 – 17.04 | Интернет-марафон по командной подготовке к донации.  «Я пью гранатовый сок, а как ТЫ готовишься к донации?» | Передача эстафеты от волонтеров акции «Будь здоров!» волонтерам направления «Популяризация кадрового донорства».  Запуск интернет-марафона по подготовке к донации, сбор и регистрация команд для участия в донорской акции\*.  Описание марафона: участники должны сделать командные или личные фотографии/видео, на которых продемонстрировать способы подготовки к сдаче крови, придумать шуточный лозунг в формате «Я пью гранатовый сок, а как ТЫ готовишься к донации?» и разместить на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #ЯОтветственныйДонор.  \*более подробная информация о механизме проведения акции будет озвучена в обучающем вебинаре. |
| 17.04 – 21.04 | Мастер-класс «СТАТЬ донором не значит им БЫТЬ»  *(обязательно для проведения)* | Просветительское мероприятие, включающее разъяснение основных причина отводов от донорства крови и ее компонентов, а также способов профилактики этих состояний. |
| 17.04 – 21.04 | Образовательная игра по основам правильного питания донора  *(обязательно для проведения)* | Интерактивно-образовательное мероприятие, направленное на повышение информированности населения об основных аспектах правильного питания здорового человека, особенное внимание будет уделяться профилактике дефицитных состояний, которые могут привести к получению медицинского отвода от донорства крови и ее компонентов. |
| 17.04 – 21.04 | Квест  «Первое правило донора – быть здоровым!»  *(обязательно для проведения)* | Интерактивно-образовательное мероприятие со станциями, включающее игровую викторину и спортивные задания. |
| 17.04 – 21.04 | Мастер-класс «Завтрак с Ответственным донором» | Развлекательно-познавательное мероприятие, направленное на распространение информации о правильном питании доноров. (Мастер-класс + дегустация) |
| 17.04 – 21.04 | Донорский квиз  *(обязательно для проведения)* | Командная игра, направленная на проверку и совершенствование знаний участников донорских акций в вопросах донорства крови и ее компонентов (в формате игры «Что?Где?Когда?») с определением и награждением победителей. |

Форма предоставления обратной связи (Срок предоставления – 28 апреля):

1. Заполнение формы обратной связи (https://goo.gl/forms/WsCIYHsaoBpf6B1K3);
2. Фото- и видеоматериалы;
3. Другие формы отчетного материала.

Любые вопросы по организации и проведению акции вы можете направлять на электронный адрес [**donors@volmedic.com**](mailto:donors@volmedic.com). В теме письма просьба указывать название акции «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор».